Филиал №2 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Пензы

Проект

«PROчтение»

ПЕНЗА, 2015

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование проекта |  | PROчтение |
| 1.2. Подразделения, организации, вовлеченные в проект |  | Филиал №2 МБДОУ № 52 Областная библиотека для детей и юношества |
| 1.3. Руководитель проекта, координатор проекта, исполнители (члены регионального проектного офиса) |  | Руководитель проекта: Чекураева Юлия Сергеевна Исполнители: педагоги ДОУ |
| 1.4. Сроки и этапы реализации проекта |  | апрель 2015 – декабрь 2017 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - - Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 2025 г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»); - - Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года литературы» от 13.06.2014 № 426; - - Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего (полного) общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно); - - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013, № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р); - - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); - О проведении в 2014 году в Пензенской области Года культуры (распоряжение Правительства Пензенской области от 31.12.2013 № 715-рП) - Национальная программа поддержки и развития чтения в России на 2007-2020 гг., утвержденная Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом 24.11.2006 г. |  |
| 2.2. Актуальность и проблема | В последнее время во всем мире значительно снизился интерес к книге. У нас, некогда самой читающей нации в мире, чтение перестает быть безусловной национальной ценностью. Современный человек осваивает аудиовизуальную культуру. Книга постепенно уходит на второй план, чтение перестает быть процессом воспитания собственной души, требующим от человека большой работы ума и сердца, переживания, осмысления. Значение хорошей книги в жизни человека сложно переоценить. Она помогает нам разбираться в сложных обстоятельствах жизни, учит нас уважать человека и правильно оценивать самих себя. Чтение развивает интеллект, формирует духовно зрелую, образованную личность. Читающий человек - мыслящий человек. Вот почему так важно прививать детям любовь к книге, начиная с дошкольного возраста. Ведь книга способствует расширению горизонта детского знания о мире, помогает ребенку усвоить образцы поведения, воплощенные в тех или иных литературных героях, формирует начальные представления о прекрасном. Необходимо создать в образовательных организациях области читательской среды, т.е. атмосферы, способствующей формированию читательских интересов, потребности в чтении, и вовлечение в процесс чтения семьи. Проблема чтения осознается в современном мире как общенациональная и государственная. |  |
| 2.3. Цель | Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе. |  |
| 2.4. Задачи | Способствовать формированию (эмоционально-образного восприятия художественных произведений разных жанров) у детей представлений о разнообразии художественных произведений, их отличительных особенностях. Создать у всех участников образовательного процесса устойчивую мотивацию и потребность в чтение и художественной и энциклопедической литературы. Повысить уровень компетентности родителей, педагогов в вопросах приобщения детей к чтению. |  |
| 2.5. Содержание проекта | Организационный этап (апрель-август 2015г.) Изучить методико-педагогическую литературу по данной теме. Разработать план мероприятий по реализации проекта. Обновить предметно - развивающую среду в группах ДОУ. Привлечь к реализации проекта социальных партнеров. Практический этап (сентябрь2015г.- август2017г.) Внедрить перспективное планирование по приобщению детей к художественной литературе. Контроль выполнения проекта. Заключительный этап (сентябрь – декабрь 2017г.) Оформить методические рекомендации по данной теме. Создать презентацию реализованного проекта на уровне МБДОУ |  |
| 2.6. Результаты проекта | Показателями эффективности проекта являются: - позитивная динамика численности обучающихся, проявляющих интерес к чтению; - привлечение к семейному чтению не менее 30% семей обучающихся к концу 2015 года; не менее 50% семей – к концу 2017 года; - увеличение числа участников конкурсов, акций, мероприятий, направленных на повышение уровня читательской компетентности не менее чем на 10% ежегодно; |  |

Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2015-2017 г. г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание творческой группы по разработке проекта | апрель 2015 |  |  |
| 2 | Разработка проекта и дорожной карты | апрель 2015 |  |  |
| 3 | Анкетирование родителей «Роль книги в жизни ребенка» | май 2015 |  |  |
| 4 | Участие в областном конкурсе детского рисунка «Моя любимая сказка» | май - июнь 2015 |  |  |
| 5 | Организация летнего чтения «Лето с книгой» | июнь – август 2015 |  |  |
| 6 | Оформление наглядного материала в ДОУ | август-сентябрь 2015 |  |  |
| 7 | Проведение педагогического совета «Воспитание у дошкольников любви к книге» | октябрь 2015 |  |  |
| 8 | Литературное чтение юных чтецов «Волшебная флейта поэзии» «Золотая осень!» | октябрь 2015 |  |  |
| 9 | Консультация для родителей «Как привить ребенку любовь к чтению» | ноябрь 2015 |  |  |
| 10 | Обновление книжных уголков | ежемесячно |  |  |
| 11 | Чтение художественной литературы детям перед сном | 2015-2017 |  |  |
| 12 | Маскарад для сказочных героев | декабрь 2015 |  |  |
| 13 | Встреча со сказкой в кукольном театре. (Вместе с родителями) | январь 2016 |  |  |
| 14 | Литературное чтение юных чтецов «Волшебная флейта поэзии» «Российский солдат», «Слово доброе о маме» | февраль 2016 март 2016 |  |  |
| 15 | Флэш - моб «Папа, почитай мне сказку на ночь» | март 2016 |  |  |
| 16 | Консультация «Организация книжного уголка в группе» | апрель 2016 |  |  |
| 17 | Создать занимательную азбуку «Детский сад от А до Я» | в течение года 2016 |  |  |
| 18 | Акция «Подари саду книгу» | май 2016 |  |  |
| 19 | Литературное чтение юных чтецов «Волшебная флейта поэзии» «Строки, опаленные войной», посвященный ВОВ | май 2016 |  |  |
| 20 | Организация летнего чтения «Лето с книгой» | июнь –август 2016 |  |  |
| 22 | Литературная викторина «Что за прелесть эти сказки?» | август 2016 |  |  |
| 23 | Консультация для родителей «Как организовать домашнее чтение?» | сентябрь 2016 |  |  |
| 24 | Выставка рисунков «Юные иллюстраторы детских книг» по произведениям К.И. Чуковского | октябрь 2016 |  |  |
| 25 | Презентация детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки» | ноябрь 2016 |  |  |
| 26 | Инсценировки сказок на утренниках | декабрь 2016 |  |  |
| 27 | «Книжкина неделя». Книги юбиляры. | январь 2017 |  |  |
| 28 | Физкультурный досуг «Бравые солдаты» | февраль 2017 |  |  |
| 29 | Акция «Книга напрокат» | март 2017 |  |  |
| 30 | Творческий конкурс «Самоделки всем на радость». Выставка книг - самоделок. | апрель 2017 |  |  |
| 31 | Анкетирование родителей « Семья и книга» | май 2017 |  |  |
| 32 | «Счастливое детство» литературное чтение юных чтецов Организация летнего чтения «Лето с книгой» | июнь июнь- август 2017 |  |  |
| 33 | Экскурсия в библиотеку | сентябрь 2017 |  |  |
| 34 | Оформление методических рекомендаций по теме проекта для педагогов | октябрь 2017 |  |  |
| 35 | Обобщение педагогического опыта работы ДОУ по реализации проекта. | ноябрь 2017 |  |  |
| 36 | Презентация итогов проекта. | декабрь 2017 |  |  |
| 37 | Библиотечные встречи «Я с книгой открываю мир» | ежемесячно |  |  |
| 38 | Участие педагогов в семинарах, консультациях, мастер- классах городского и областного уровней | в течение всего проекта |  |  |
| 39 | Проведение бесед, сюжетно-ролевых игр, дидактических игр с детьми по теме проекта | ежедневно |  |  |
| 40 | Дневные литературные чтения | постоянно |  |  |